## 开发计划定稿版
序号 | 功能模块 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 预估工作量(天) | 完成状态 | 进度(%) | 备注
1 | 环境监测 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
1.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 1
1.1.1 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0%
1.1.2 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0%
1.1.3 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 完成 | 100%
1.1.4 | 页面设计 | [5 empty] | 0
1.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
1.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
2 | 能源检测 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
2.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
2.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
2.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 100%
2.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
2.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
2.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
3 | 环境监测(分类) | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
3.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
3.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
3.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
3.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
3.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
3.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
4 | 安防监控 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
4.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
4.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
4.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
4.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
4.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
4.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
5 | 告警管理 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
5.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
5.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
5.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
5.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
5.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
5.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
6 | 人员检测 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
6.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
6.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
6.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
6.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
6.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
6.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
7 | 装卸作业 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
7.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
7.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
7.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
7.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
7.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
7.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
8 | 堆场作业 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
8.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
8.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
8.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
8.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
8.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
8.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
9 | 仓储作业 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
9.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
9.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
9.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
9.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
9.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
9.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
10 | 作业推演 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
10.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
10.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
10.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
10.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
10.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
10.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
11 | 作业安全 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
11.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
11.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
11.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
11.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
11.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
11.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
12 | 物资监控 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
12.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
12.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
12.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
12.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
12.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
12.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
13 | 库房监测 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
13.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
13.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
13.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
13.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
13.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
13.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
14 | 设备监控 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
14.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
14.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
14.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
14.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
14.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
14.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
15 | 环境治理 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
15.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
15.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
15.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
15.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
15.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
15.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
16 | 流程管理 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
16.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
16.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
16.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
16.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
16.2 | 建模 | 梁润锦 |  |  |  | 进行中 | 0%
16.3 | UE交互 | 冼浩鹏 |  |  |  | 进行中 | 0
17 | UI及图件优化 | 黄浩亮、梁润锦、冼浩鹏 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 进行中 | 0%
17.1 | 前端 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0%
17.1.1 | UI设计与页面开发 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
17.1.2 | 接口对接与数据联调 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0
17.1.3 | 与三维模型交互 | 黄浩亮 |  |  |  | 进行中 | 0